MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

- MỤC ĐÍCH

- PHẠM VI

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

- BIỂU MẪU

- HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Xuân Hồng | Nguyễn Huy Đăng | Chu Phú Mỹ |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Chuyên viên | Phó Giám đốc | Giám đốc |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần ban hành / Lần sửa đổi | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự các bước tiến hành Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng thuộc (hay có liên quan đến) ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn ODA).

- Phòng Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính

TCCD: Tổ chức công dân

QLXDCT: Quản lý xây dựng công trình

5. NỘI DUNG

| 5.1 | Cơ sở pháp lý |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình - Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; - Các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản khác của Nhà nước và Thành phố có liên quan - Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. - Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Thành phần hồ sơ |  |  |  | Bản chính | Bản sao |
|  | - Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình |  |  |  | x |  |
|  | Hồ sơ (photo) đính kèm: + Văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (nếu có); Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; + Các Quyết định về Tư vấn khảo sát, Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, Tư vấn thẩm tra, đề cương lập thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ lập thiết kế; + Giấy phép đăng ký kinh doanh của các đơn vị tư vấn; Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế; + Các Biên bản nghiệm thu giữa đại diện chủ đầu tư với đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, khảo sát. Hồ sơ giai đoạn Dự án đầu tư đã phê duyệt và hồ sơ thiết kế cơ sở có đóng dấu thẩm định. + Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của đơn vị tư vấn thực hiện theo mẫu số 03 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; + Phương án giải phóng mặt bằng (Đối với các dự án cần phải GPMB); Quyết định duyệt ĐTM hoặc Cam kết bảo vệ môi trường (nếu có); + Văn bản góp ý của địa phương nơi xây dựng công trình và cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có); + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm: Thuyết minh và tiên lượng, dự toán, bản vẽ. Chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có). Tuân thủ theo các quy chuẩn hiện hành. + Hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình (nếu có thực hiện) bao gồm: Đề cương nhiệm vụ, phương án khảo sát; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát; Biên bản kiểm tra nghiệm thu của đơn vị giám sát; Tập báo cáo kết quả khảo sát; Các bản vẽ, số liệu khảo sát. + Báo cáo Tổng hợp của chủ đầu tư về Hồ sơ trình thẩm định theo mẫu số 01 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng |  |  |  |  | X (bản phô tô) |
| 5.3 | Số lượng hồ sơ |  |  |  |  |  |
|  | 01 bộ |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Thời gian xử lý |  |  |  |  |  |
|  | Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |  |  |  |  |  |
|  | Nơi nộp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Phí/Lệ phí |  |  |  |  |  |
|  | Theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Quy trình xử lý công việc |  |  |  |  |  |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu |  |  |
| B1 | Tiếp nhận hồ sơ: |  | 0,5 ngày | Theo mục 3.2 |  |  |
|  | Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: tiếp nhận hồ sơ TTHC, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả – mẫu số 01, vào sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 06, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử (nếu cần), chuyển hồ sơ đến Giám đốc Sở phân công, giao việc cho phó giám đốc Sở phụ trách. (chuyển sang B2) | Bộ phận Một cửa |  | - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả -mẫu số 01. - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ-mẫu số 05. - Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 06 |  |  |
|  | Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện tiếp nhận: Chuyên viên bộ phận TN&TKQ hướng dẫn để tổ chức hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 – phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ). |  |  | - Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ – mẫu số 02 - Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ – mẫu số 03 |  |  |
| B2 | Phân công phòng QLXDCT thụ lý hồ sơ: Phó Giám đốc Sở phân công, giao việc cho phòng QLXDCT chủ trì, phòng phối hợp (nếu có) | Phó Giám đốc Sở Phòng QLXDCT | 01 ngày | - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05. |  |  |
| B3 | Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ: Trưởng phòng QLXDCT tiếp nhận hồ sơ và phân công Phó trưởng phòng phụ trách chuyên môn và Chuyên viên phòng QLXDCT. | Trưởng, Phó phòng QLXDCT | 0,5 ngày | - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05. |  |  |
| B4 | Chuyên viên thụ lý hồ sơ: Chuyên viên thụ lý thực hiện thẩm định hồ sơ theo yêu cầu của Điều 83 Luật Xây dựng; Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ | Chuyên viên Phòng QLXDCT | 9.5 ngày |  |  |  |
|  | - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để giải quyết: trong thời gian 03 ngày làm việc, chuyên viên báo cáo Lãnh đạo Phòng và dự thảo văn bản thông báo cho TCCD (chuyển sang bước 5) |  |  | - Dự thảo Văn bản thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết |  |  |
|  | - Trường hợp hồ sơ đủ cơ sở để giải quyết, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, Chuyên viên dự thảo Văn bản thẩm định, Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo phòng (chuyển sang bước 5). |  |  | - Thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC và dự toán BM-04.QLXD-01 |  |  |
| B5 | Duyệt dự thảo: Kiểm tra và ký xác nhận kết quả do Phó trưởng phòng, chuyên viên thực hiện (chuyển sang bước 6). | Trưởng, Phó phòng QLXDCT | 02 ngày | - Văn bản thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết). - Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán BM-04.QLXD-02 |  |  |
| B6 | Ký ban hành văn bản: Kiểm tra và ký duyệt kết quả do Phòng QLXDCT trình (chuyển sang bước 7). | Giám đốc Sở (hoặc Phó giám đốc được ủy quyền) | 01 ngày |  |  |  |
| B7 | Hoàn thiện hồ sơ: Chuyên viên văn phòng lấy số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển kết quả giải quyết và hồ sơ cho bộ phận Một cửa (chuyển sang bước 8) | Chuyên viên Văn phòng | 0,5 ngày |  |  |  |
| B8 | Trả kết quả giải quyết: Chuyên viên bộ phận Một cửa trả kết quả cho tổ chức, công dân. Bàn giao hồ sơ lưu trữ theo quy định. | Bộ phận Một cửa | Giờ hành chính | - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05. - Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 06 |  |  |

6. BIỂU MẪU

| TT | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- |
|  | Các biểu mẫu theo cơ chế một cửa quy định tại thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 gồm: Mẫu số 01 - Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 02 - Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Mẫu số 03 - Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ Mẫu số 04 - Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả Mẫu số 05 - Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ Mẫu số 06 - Mẫu sổ theo dõi hồ sơ |
|  | Các biểu mẫu khác phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ - Văn bản trả lời hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết - Thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC và dự toán BM-04.QLXD-01 - Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán BM-04.QLXD-02 |

7. HỒ SƠ LƯU

| TT | Tên hồ sơ |
| --- | --- |
|  | Các thành phần hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 |
|  | Các biểu mẫu theo cơ chế một cửa quy định tại thông tư 01/2018/TT-VPCP |
|  | Tờ trình và Quyết định phê duyệt |
|  | Các hồ sơ khác (nếu có) trong quá trình giải quyết |
| Hồ sơ được lưu tại phòng QLXDCT, bộ phận một cửa theo quy định hiện hành |  |

BM-04.QLXD-01

| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ________________ Số: /SNN-QLXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ Hà Nội, ngày tháng năm 201 |
| --- | --- |
| V/v Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình |  |

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội nhận được Tờ trình số …. của … về việc trình thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình …

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ (danh mục đầu tư hoặc chủ trương đầu tư và pháp lý khác có liên quan).

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình gửi kèm theo tờ trình thẩm định.

Căn cứ Kết quả thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình …;

Các căn cứ khác có liên quan.

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo kết quả thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình … như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

- Tên công trình …………..…….. Loại, cấp công trình ................................

- Thuộc dự án đầu tư: ...................................................................

- Chủ đầu tư: ...............................................................................................

- Giá trị dự toán xây dựng công trình: ...........................................................

- Nguồn vốn: .........................................................................................

- Địa điểm xây dựng: ................................................................................

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng (nếu có)

- Nhà thầu khảo sát xây dựng ..................................................................

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định.

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng.

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác (nếu có).

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định (nếu có).

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng (nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu có).

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước (thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước hoặc so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước).

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình;

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.

5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.

6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có).

7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có).

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN (NẾU CÓ YÊU CẦU)

1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế.

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình.

3. Giá trị dự toán xây dựng là: ……………… (giá trị dự toán ghi bằng chữ), trong đó:

- Chi phí xây dựng: ......................................................................................

- Chi phí thiết bị (nếu có): ........................................................................

- Chi phí quản lý dự án: .............................................................................

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: .................................................................

- Chi phí khác: ....................................................................................

- Chi phí dự phòng: .......................................................................................

4. Nội dung khác (nếu có) ..........................................................................

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).

|  | CƠ QUAN THẨM ĐỊNH |
| --- | --- |

BM-04.QLXD-02

| #### UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: /QĐ-SNN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng......... năm......... |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số … ngày … của Liên Sở Tài chính - Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định .. ngày … của UBND thành phố Hà Nội về việc..

Căn cứ Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình (nếu có);

Xét tờ trình của …;

Xét Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình … của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình: … với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình:

2. Thuộc dự án:

3. Loại, cấp công trình:

4. Địa điểm xây dựng:

5. Nhà thầu lập báo cáo khảo sát:

6. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công:

7. Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán:

8. Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán:

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

10. Giá trị dự toán xây dựng công trình:

Dự toán duyệt: (tại thời điểm phê duyệt):

Trong đó:	- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư XD:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng

11. Thời hạn sử dụng công trình:

12. Các nội dung khác.

Điều 2.  Trách nhiệm của …:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung …;

- Tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, về an toàn công trình, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong suốt thời gian xây dựng cũng như trong thời gian sử dụng công trình và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch - Tài chính, Chánh văn phòng, Giám đốc …, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:… | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |